## Tablas
Criterios de aplicación |  |  |  | Computacion de puntos de funcion
Factores de escala(yi) | Valor | Criterios | Abreviatura
Precedentes | 3.72 | Nominal | PREC | Evaluar cada factor en una escala de 0 A 5
Flexibilidad de Desarrollo | 5.07 | Muy Bajo | FLEX |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Arquitectura/Solucion de Riesgo | 1.41 | Muy Alto | RESL |  | SIN INFLUENCIA | INCIDENTAL | MODERADA | MEDIA | SIGNIFICATIVA | ESENCIAL
Cohesion del equipo | 2.19 | Alto | TEAM | F1 | bar: 3
Madurez del proceso | 1.56 | SW-CMM4 | PMAT | F2 | bar: 5
Sumatoria e ∑SFi | 13.95 |  |  | F3 | bar: 0
B=0.91+.01*∑ SFi | 1.0495 |  |  | F4 | bar: 3
F5 | bar: 3
F6 | bar: 0
F7 | bar: 4
F8 | bar: 0
Criterios de aplicación |  |  |  | F9 | bar: 2
Multiplicador de esfuerzo (xi) | Valor | V_detalle |  | F10 | bar: 2
Criterios de costo PRODUCTO |  |  |  | F11 | bar: 3
RELY | 0.92 | Bajo |  | F12 | bar: 2
DATA | 1 | Nominal |  | F13 | bar: 1
CLPX | 1.14 | Alto |  | F14 | bar: 4
RUSE | 1 | Nominal |  |  | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1
DOCU | 1.11 | Alto |  |  | 0 | 1 | 6 | 12 | 8 | 5
Criterio de costo PLATAFORMA |  |  |  |  | 3: 32
TIME | 1 | Nominal
STOR | 1 | Nominal |  |  | 2: total; 3: 0.97
PVOL | 0.87 | Bajo
Criterio de costo PERSONAL
ACAP | 1 | Nominal |  | Calculo de TIME | bar: 0 to 2
AEXP | 1.22 | Muy Bajo |  | Criterio de selección del nivel para indicadores de plataforma | bar: 0 to 2
PCAP | 1.15 | Bajo |  | Time | 0: TE=TED+TEA+TSD (horas/dias)
PEXP | 1.19 | Muy Bajo |  | Donde: | 0: TED; 1: 0.93333
LETX | 1.2 | Muy Bajo |  |  | 0: TEA; 1: 0
PCON | 1.29 | Muy Bajo |  |  | 0: TSD; 1: 0.73333
Criterio de costo PROYECTO | bar: 0 to 1
TOOL | 0.9 | Alto |  | Donde: | 0: VDE; 1: 1680
SITE | 1.22 | Muy Bajo |  |  | 0: RE; 1: 0.5
SCED | 1 | Nominal |  |  | 0: VDS; 1: 1320
Total(Productoria) | 18.21 |  |  |  | 0: RS; 1: 0.5
∏EMI | 2.8742 |  |  | Sumatoria de TED Y TSA | 0: 1.6667
|  |  |  | TE | 0: 6.9444
Calculo de STOR | bar: 0 to 2
|  |  |  | Stor | 0: la cantidad de memoria principal ocupada se puede calcular mediante la formula; 1: MOS; 2: 50
[6 empty] | MOP | 75
[6 empty] | MOD | 65
|  |  |  | MP=MOS+MOP+MOD | 1: MP; 2: 1.9
Note on H7: Rogelio-PC: 1. ¿Requiere el sistema mecanismos de recuperación y BACK-UP confiables?
Note on H8: Rogelio-PC: 2. ¿Se requiere comunicación de datos?
Note on H9: Rogelio-PC: 3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido?
Note on C10: Rogelio-PC: Factor B de la formula E= A (tamaño)^B*∏EMI
Note on H10: Rogelio-PC: 4. ¿Es critico el rendimiento? Performance
Note on H11: Rogelio-PC: 5. Configuración usada rigurosamente. ¿Se ejecuta el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado?
Note on H12: Rogelio-PC: 6. ¿Requiere el sistema entrada de datos on-line?
Note on H13: Rogelio-PC: 7. Factibilidad operativa, ¿Requiere la entrada de datos interactivos y que las transacciones de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones?
Note on H14: Rogelio-PC: 8. ¿Actualización de archivos on-line?
Note on H15: Rogelio-PC: 9. ¿Interfaces complejas?
Note on H16: Rogelio-PC: 10. ¿Procesamiento interno complejo?
Note on H17: Rogelio-PC: 11. ¿Reusabilidad del código?
Note on H18: Rogelio-PC: 12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación?
Note on H19: Rogelio-PC: 13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones?
Note on H20: Rogelio-PC: 14. ¿Facilidad de cambios y amigabilidad?
Note on I31: Rogelio-PC: Tiempo consumido en la entrada de los datos(hr/dia)
Note on I32: Rogelio-PC: Tiempo de ejecucion y acceso a archivos (hr/dia)
Note on I33: Rogelio-PC: Tiempo consumido en la salida de los datos (hr/dia)
Note on I35: Rogelio-PC: Volumen de datos de entrada (caracteres/dia)
Note on I36: Rogelio-PC: Rapidez de la entrada de datos (CPS)0.5
Note on I37: Rogelio-PC: Volumen de datos de salida (caracteres/dia)
Note on I38: Rogelio-PC: Rapidez de la salida de los datos (CPS)
Note on C39: Rogelio-PC: PRODUCTORIA DE LOS MULTIPLICADORES DE ESFUERZO (∏)
Note on J45: Rogelio-PC: Memoria ocupada por el sofware instalado
Note on J46: Rogelio-PC: Memoria ocupada por los programas
Note on J47: Rogelio-PC: Memoria ocupada por los datos
Note on H48: Rogelio-PC: FORMULA

## Punto de Funcion
TABLA DE PUNTOS
FACTOR DE PONDERACION
parametros de medicion | Valores | Simple | Medio | complejo | resultados
Entradas de usuario |  | 3 | 4 | 6
Salidas de usuario |  | 4 | 5 | 7
Peticiones de usuario |  | 3 | 4 | 6
Numero de archivos |  | 7 | 10 | 15
N° interfaces externas |  | 5 | 7 | 10
Cuenta Total
Tabla PFA
puntos de función | [9 empty] | entradas de usuario | Simple | Medio | Alta
registrarse
modificar usuario
Caracteristicas del programa | Complejidad baja |  | Total | Complejidad media |  | Total | Comblejidad alta |  | Total |  |  | realizar compra
entradas de usuario | 26 | 3 | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0
salidas de usuario | 65 | 4 | 260 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | salidas de usuario | Simple | Medio | Alta
peticiones de usuario | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 32 | 0 | 6 | 0 |  | errores o alert(17)
numero de archivos | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 | 20 | 4 | 15 | 60
N° interfaces externas | 3 | 5 | 15 | 11 | 7 | 77 | 2 | 10 | 20
[10 empty] | peticiones de usuario | Simple | Medio | Alta
[5 empty] | Total de puntos de funcion sin ajustar | 565 |  |  |  |  | inicio de sesion | compra
venta
[5 empty] | Multiplicador | 0.97
[5 empty] | total de puntos de funcion ajustados | 548.05
[10 empty] | numero de archivos | Simple | Medio | Alta
[5 empty] | PL | 59 | [5 empty] | BD
SLOC | El promedio de lineas de codigo fuente en dependencia del lenjuage. |  |  |  |  | 32334.95
KSLOC | [5 empty] | 32.3349
565
0.6
[8 empty] | 339 |  | N° interfaces externas | Simple | Medio | Alta
Note on H48: Rogelio-PC: promedio del lenguaje

## Calculos
E = A x (Tamaño)^B x ∏EMi
Calculo de esfuerzo
Variables | A | Tamaño (KSLOC) | B | ∏Emi | E
Valores | 2.94 | 32.3349 | 1.0495 | 2.8742 | ?
E = 2.94*(31.7869)^1.0495*(2.874172561)
Hombres por mes |  | 324.5347
Tdes = 3.67* (E) ^0.28+0.002*∑SFi
Calculo de tiempo de desarrollo
Variables | Estandar | E | Estandar | Estandar | ∑SFi
valores | 3.67 | 324.5347 | 0.28 | 0.002 | 13.95
Tdes = 3.67*(324.534698)^0.28+0.002*13.95
Meses |  | 18.5555
CH = E/Tdes
Calculo de cantidad de hombre
| Variable | E | Tdes
| Valores | 324.5347 | 18.5555
CH = 324.534698 / 18.5555007
| Personas | 17.4899
Variable | Valores
Tamaño | 32.3349
E | 324.5347
Tdes | 18.5555
CH | 17.4899
Distribucion
| Variables | %esfuerzo | Esfuerzo | %teds | teds | CH | J | AP | P
| E | 7% | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| A | 17% | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| DyP |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| PEL |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 17% |  | 0
LINEAS DE CODIGO
| Indicador | Fases | 2 | 8 | 32 | 128 | 512
Esfuerzo
| PORCENTAJES | ESTUDIO PREELIMINAR | 7% | 7% | 7% | 7% | 7%
|  | ANALISIS | 17% | 17% | 17% | 17% | 17%
|  | DISEÑO Y DESARROLLO | 64 | 61% | 58% | 55% | 52%
|  | PRUEBA E IMPLEMENTACION |  | 22% | 25% | 28% | 31%
TIEMPO DE DESARROLLO
| PORCENTAJES | ESTUDIO PREELIMINAR | 14% | 18% | 20% | 22% | 24%
|  | ANALISIS | 24% | 25% | 26% | 27% | 28%
|  | DISEÑO Y DESARROLLO | 54% | 52% | 48% | 44% | 40%
|  | PRUEBA E IMPLEMENTACION | 21% | 23% | 26% | 28% | 32%
Note on B16: Rogelio-PC: El tiempo de Desarrollo del proyecto se estima a partir de la siguiente ecuacion
Note on B28: Rogelio-PC: la cantidad de personal necesaria para desarrollar el Sistema se cuantifica a partir de la siguiente ecuacion:
Note on D54: Rogelio-PC: estandar definido
Note on D55: Rogelio-PC: estandar